## Instrucciones
Planilla de levantamiento · Cocina central Grupo BS 2000
Fase 0 · 26-10-2026 · Acompaña a entregables/00-fase-0-levantamiento-de-datos.md
Cómo usar esta planilla
1. Llena solo las celdas AMARILLAS. Lo demás lo preparó el equipo consultor.
2. La fila GRIS en itálica de cada tabla es un EJEMPLO del formato esperado. No la borres; no se toma en cuenta.
3. Empieza por las filas P1 (bloqueantes). Con el bloque P1 completo arranca la Fase 1.
4. Medidas en metros con 2 decimales (ej. 7,52) o en cm donde lo indica el encabezado.
5. Nombra las fotos con el código de la fila (ej. P1-09_campana_frente.jpg) y súbelas a insumos/fotos/.
6. Cuando termines un dato, cambia el Estado a «Listo» en la hoja 1-Checklist.
7. Seguridad: no abras tableros eléctricos ni manipules el gas. Para eso, mantenimiento o un electricista.
Leyenda
Celda para llenar
Fila de ejemplo
P1 · Bloqueante
P2 · Programa y layout
P3 · Ingeniería, obra y presupuesto
Hojas
1-Checklist | Todos los datos, uno por fila, con su prioridad y estado
2-Tramos y alturas | P1-04 y P1-05: tramos de pared, diagonales y alturas libres
3-Columnas | P1-06: ubicación y sección de cada columna
4-Puertas y vanos | P1-07: puertas, incluidas las de cavas
5-Cavas | P2-07: uso, temperatura, medidas y puerta de cada cava
6-Equipos existentes | P2-08: inventario con placa, medidas, energía, estado y decisión
Avance (se calcula solo con la columna Estado de 1-Checklist)
Prioridad | Total de datos | Listos o No aplica | Pendientes o En proceso | % de avance
P1 · Bloqueante | 36 | 0 | 36 | 0%
P2 · Programa y layout | 30 | 0 | 30 | 0%
P3 · Ingeniería, obra y presupuesto | 14 | 0 | 14 | 0%
Total | 80 | 0 | 80 | 0%

## 1-Checklist
Checklist de levantamiento · Fase 0
Llena solo las celdas amarillas. La fila gris es un ejemplo. Los códigos coinciden con entregables/00-fase-0-levantamiento-de-datos.md.
ID | Prioridad | Disciplina | Dato requerido | Cómo obtenerlo | Unidad / formato | Valor o respuesta | Foto(s): nombre de archivo | Responsable | Fecha | Estado | Observaciones
EJEMPLO | P1 | Arquitectura | Muro hacia el restaurante: espesor | Medir en el marco de la puerta de servicio | cm | 15 | P1-08_muro_marco.jpg | Pedro (mantenimiento) | 28/10/2026 | Listo | Bloque frisado por ambas caras
P1-01a | P1 | General | Plano de planta baja subido a insumos/ | Subir plano-planta-baja.png (ver insumos/README.md) | Archivo |  |  |  |  | Pendiente
P1-01b | P1 | General | Fotos actuales subidas a insumos/fotos/: cocina, pisos, paredes, techo, campana, cavas, equipos | Lista mínima en insumos/README.md | Archivos |  |  |  |  | Pendiente
P1-01c | P1 | General | Captura(s) del listado de equipos a comprar subida(s) | Subir equipos-a-comprar.png | Archivo |  |  |  |  | Pendiente
P1-02 | P1 | Equipos | ¿Ya compraste o pagaste algún equipo de la lista? ¿Cuáles? | Respuesta directa. Recomendación: no comprar aún los equipos a gas ni el iVario | Texto |  |  |  |  | Pendiente
P1-03a | P1 | Legal / hotel | Obras que permite el contrato: abrir muro al restaurante, piso, desagües, campana, acometidas | Revisar contrato de arrendamiento | Texto |  |  |  |  | Pendiente
P1-03b | P1 | Legal / hotel | Quién aprueba la obra en el hotel y en qué plazo | Conversación con el hotel | Texto |  |  |  |  | Pendiente
P1-04 | P1 | Arquitectura | Medidas del polígono: tramos de pared y diagonales | Protocolo §6.2. Anotar en la hoja 2 | m (2 decimales) |  |  |  |  | Pendiente
P1-05 | P1 | Arquitectura | Alturas libres h1–h4 en al menos 4 puntos | Protocolo §6.3. Anotar en la hoja 2 | m |  |  |  |  | Pendiente
P1-06 | P1 | Arquitectura | Columnas: ubicación y sección (sobre todo la que está bajo la campana) | Protocolo §6.4. Anotar en la hoja 3 | m / cm |  |  |  |  | Pendiente
P1-07 | P1 | Arquitectura | Puertas y vanos, incluidas las puertas de cavas | Protocolo §6.5. Anotar en la hoja 4 | cm |  |  |  |  | Pendiente
P1-08a | P1 | Arquitectura | Muro hacia el restaurante: material | Golpear: ¿hueco o macizo? Protocolo §6.6 | Bloque / concreto / drywall / otro |  |  |  |  | Pendiente
P1-08b | P1 | Arquitectura | Muro hacia el restaurante: espesor | Medir en el marco de la puerta de servicio | cm |  |  |  |  | Pendiente
P1-08c | P1 | Arquitectura | Muro hacia el restaurante: largo y alto disponibles para el pase | Medir de esquina a esquina y de piso a techo | m × m |  |  |  |  | Pendiente
P1-08d | P1 | Arquitectura | Muro hacia el restaurante: ¿lleva tuberías, tomas, tableros o columnas? | Observación y fotos desde ambos lados | Texto |  |  |  |  | Pendiente
P1-09a | P1 | MEP · extracción | Campana: largo × ancho | Protocolo §6.7 | m × m |  |  |  |  | Pendiente
P1-09b | P1 | MEP · extracción | Campana: altura del borde inferior al piso (h4) | Láser o cinta | m |  |  |  |  | Pendiente
P1-09c | P1 | MEP · extracción | Campana: número de filtros y medida de uno | Contar y medir ancho × alto | Cant. y cm |  |  |  |  | Pendiente
P1-09d | P1 | MEP · extracción | Motor de extracción: placa (marca, hp o kW, caudal) y ubicación | Foto de la placa, con mantenimiento | Texto + foto |  |  |  |  | Pendiente
P1-09e | P1 | MEP · extracción | Motor de inyección: placa y ubicación | Foto de la placa, con mantenimiento | Texto + foto |  |  |  |  | Pendiente
P1-09f | P1 | MEP · incendio | ¿Tiene sistema de supresión? Marca y fecha de la última recarga | Buscar cilindros, boquillas o palanca manual | Sí / No + texto |  |  |  |  | Pendiente
P1-10a | P1 | MEP · gas | Tipo de gas | Preguntar a mantenimiento del hotel | Gas natural por tubería / GLP bombonas / GLP tanque |  |  |  |  | Pendiente
P1-10b | P1 | MEP · gas | Presión de suministro, si se conoce | Placa del regulador o mantenimiento | mbar / psi / pulg. c.a. |  |  |  |  | Pendiente
P1-10c | P1 | MEP · gas | Medidor o regulador: ubicación | Foto y marca en el croquis | Texto + foto |  |  |  |  | Pendiente
P1-10d | P1 | MEP · gas | Diámetro de la tubería principal de gas que entra a la cocina | Mantenimiento o etiqueta de la tubería | pulg. |  |  |  |  | Pendiente
P1-10e | P1 | MEP · gas | Válvulas de corte existentes: ubicación | Marcar en el croquis y fotografiar. NO manipular | Croquis + fotos |  |  |  |  | Pendiente
P1-11a | P1 | MEP · electricidad | ¿Medidor eléctrico propio de la cocina o del hotel? | Mantenimiento del hotel | Propio / del hotel |  |  |  |  | Pendiente
P1-11b | P1 | MEP · electricidad | Tableros de la cocina: ubicación y foto con la puerta abierta | NO quitar la tapa interna | Texto + foto |  |  |  |  | Pendiente
P1-11c | P1 | MEP · electricidad | Breaker principal del tablero de la cocina: amperios y polos | Leer en el breaker | A y polos |  |  |  |  | Pendiente
P1-11d | P1 | MEP · electricidad | Voltaje y fases disponibles (L–N y L–L) | Lo mide un electricista | V y n.º de fases |  |  |  |  | Pendiente
P1-11e | P1 | MEP · electricidad | Planta eléctrica: placa (kVA o kW, voltaje, combustible) | Foto de la placa | Texto + foto |  |  |  |  | Pendiente
P1-11f | P1 | MEP · electricidad | Planta eléctrica: qué cargas de la cocina respalda hoy y si la transferencia es automática | Mantenimiento del hotel | Texto |  |  |  |  | Pendiente
P1-12a | P1 | MEP · desagües | Canaletas y rejillas: ubicación, largo, ancho, profundidad y hacia dónde corre el agua | Protocolo §6.8. Marcar en el croquis | m / cm |  |  |  |  | Pendiente
P1-12b | P1 | MEP · desagües | Sumideros puntuales: ubicación | Marcar en el croquis | Croquis |  |  |  |  | Pendiente
P1-12c | P1 | MEP · desagües | Mapa de agua empozada (15 min después de la limpieza de cierre) | Fotos y croquis con el tamaño aproximado de cada charco | Croquis + fotos |  |  |  |  | Pendiente
P1-12d | P1 | MEP · desagües | Trampa de grasa: ubicación, tamaño y frecuencia de limpieza | Mantenimiento | Texto |  |  |  |  | Pendiente
P1-13 | P1 | General | ¿Quién hará las mediciones? ¿Puede ayudar mantenimiento o el electricista del hotel? | Respuesta directa | Nombre |  |  |  |  | Pendiente
P2-01a | P2 | Operación | Menús de eventos tipo (los 3–5 más vendidos) | Subir a insumos/documentos/ | Archivo |  |  |  |  | Pendiente
P2-01b | P2 | Operación | Estilo de servicio para un evento de 600 pax | Respuesta directa | Emplatado / buffet / cóctel / mixto |  |  |  |  | Pendiente
P2-01c | P2 | Operación | Proporción de eventos on-premise / off-premise | Estimado del último año | % |  |  |  |  | Pendiente
P2-02a | P2 | Operación | Salones del hotel atendidos: capacidad de cada uno | Respuesta directa | pax |  |  |  |  | Pendiente
P2-02b | P2 | Operación | Ruta y distancia de la cocina a cada salón (rampas, ascensor, escalones) | Recorrer y medir o estimar | m + texto |  |  |  |  | Pendiente
P2-02c | P2 | Operación | Transporte off-premise: vehículo y cajas térmicas disponibles | Respuesta directa | Texto |  |  |  |  | Pendiente
P2-03a | P2 | Operación | Reporte del sistema de ventas de 3 meses: platos por servicio y los 20 más vendidos | Exportar del sistema de ventas | Archivo |  |  |  |  | Pendiente
P2-03b | P2 | Operación | Hora pico del restaurante y comandas en esa hora | Reporte de ventas o estimado del chef | hora y n.º |  |  |  |  | Pendiente
P2-03c | P2 | Operación | Tiempo actual de salida de platos (comanda → pase) | Estimado del chef | min |  |  |  |  | Pendiente
P2-03d | P2 | Operación | Carta en español, si difiere de la inglesa | Subir a insumos/documentos/ | Archivo |  |  |  |  | Pendiente
P2-04a | P2 | Operación | Desayunos: formato | Respuesta directa | Buffet / a la carta / mixto |  |  |  |  | Pendiente
P2-04b | P2 | Operación | Desayunos: carta, horario, dónde se sirven y si son para huéspedes | Subir carta y responder | Texto |  |  |  |  | Pendiente
P2-05a | P2 | Operación | Horario exacto de cada turno | Respuesta directa | hh:mm–hh:mm |  |  |  |  | Pendiente
P2-05b | P2 | Operación | Cocineros por estación y turno | Respuesta directa | n.º |  |  |  |  | Pendiente
P2-05c | P2 | Operación | Máximo de personas a la vez en la cocina | Respuesta directa | n.º |  |  |  |  | Pendiente
P2-06a | P2 | Operación | Pastelería y pasapalos: productos y volumen semanal | Respuesta del chef | Texto |  |  |  |  | Pendiente
P2-06b | P2 | Operación | Horas de uso del horno por pastelería (días y franjas) | Respuesta del chef | Texto |  |  |  |  | Pendiente
P2-07 | P2 | Equipos | Cavas: uso, temperatura, medidas, puerta y condensador | Anotar en la hoja 5 | Ver hoja 5 |  |  |  |  | Pendiente
P2-08 | P2 | Equipos | Equipos existentes: placa, medidas, estado y decisión | Protocolo §6.9. Anotar en la hoja 6 | Ver hoja 6 |  |  |  |  | Pendiente
P2-09a | P2 | Equipos | ¿La lista de equipos nuevos es definitiva? | Respuesta directa | Sí / No + cambios |  |  |  |  | Pendiente
P2-09b | P2 | Equipos | Precio de la amasadora Estella SM50 y modelo de la salamandra Vulcan | Captura de la cotización | USD / modelo |  |  |  |  | Pendiente
P2-09c | P2 | Equipos | ¿Se considera un horno de pizza o un cuece-pastas? | Respuesta directa | Sí / No |  |  |  |  | Pendiente
P2-10a | P2 | Operación | Recepción: días y horas de entrega, volumen por entrega | Respuesta directa | Texto |  |  |  |  | Pendiente
P2-10b | P2 | Operación | Principales proveedores y dónde se guardan hoy los secos | Respuesta directa | Texto |  |  |  |  | Pendiente
P2-11 | P2 | Operación | Residuos y aceite usado: dónde se acumulan, frecuencia de retiro y ruta de salida | Respuesta directa | Texto |  |  |  |  | Pendiente
P2-12a | P2 | Equipos | Dishwasher: marca y modelo | Foto de la placa | Texto + foto |  |  |  |  | Pendiente
P2-12b | P2 | Operación | Volumen de vajilla por servicio y lavado del equipo que vuelve de eventos off-premise | Respuesta directa | Texto |  |  |  |  | Pendiente
P2-13 | P2 | Legal / hotel | Espacios contiguos (restaurante secundario, almacén, cristalería): ¿están arrendados y son utilizables? | Contrato y respuesta directa | Texto |  |  |  |  | Pendiente
P2-14 | P2 | Operación | Cómo y con qué equipo se hacen hoy las pizzettas y la pasta | Respuesta del chef | Texto |  |  |  |  | Pendiente
P2-15 | P2 | Operación | Comandas: cómo llegan hoy (papel, impresora, pantalla) y qué sistema de ventas usan | Respuesta directa | Texto |  |  |  |  | Pendiente
P3-01a | P3 | MEP · agua | Calentador de agua: tipo, capacidad y ubicación | Foto de la placa | L / gal + texto |  |  |  |  | Pendiente
P3-01b | P3 | MEP · agua | Presión de agua aproximada, tanque o cisterna, y frecuencia de cortes | Mantenimiento del hotel | Texto |  |  |  |  | Pendiente
P3-01c | P3 | MEP · agua | Dureza del agua | Kit de prueba de dureza o análisis de laboratorio | ppm o °dH |  |  |  |  | Pendiente
P3-02a | P3 | MEP · electricidad | Frecuencia y duración típicas de los apagones | Registro o estimado | veces/mes y horas |  |  |  |  | Pendiente
P3-02b | P3 | MEP · electricidad | Facturas eléctricas de 6–12 meses | Subir a insumos/documentos/ | Archivos |  |  |  |  | Pendiente
P3-03a | P3 | MEP · clima | Aire acondicionado del área de pasapalos y del restaurante: capacidad y estado | Foto de la placa de la unidad | BTU/h + texto |  |  |  |  | Pendiente
P3-03b | P3 | MEP · clima | Temperatura en la línea caliente en hora pico | Termómetro a 1,5 m de altura frente a la línea | °C |  |  |  |  | Pendiente
P3-04 | P3 | Arquitectura | Iluminación: cantidad y tipo de lámparas; lux en 5 puntos (opcional) | Contar y usar una app de luxómetro | n.º / lux |  |  |  |  | Pendiente
P3-05 | P3 | MEP · incendio | ¿La tubería roja es de rociadores? Extintores (tipo, fecha) e inspección de bomberos | Observación y documentos | Texto |  |  |  |  | Pendiente
P3-06 | P3 | Legal / hotel | Permiso sanitario vigente y actas de inspección con observaciones | Subir a insumos/documentos/ | Archivos |  |  |  |  | Pendiente
P3-07 | P3 | Obra | Calendario de eventos de los próximos 3–6 meses y días de menor demanda | Agenda de BS Catering | Archivo / texto |  |  |  |  | Pendiente
P3-08 | P3 | Presupuesto | Presupuesto disponible (rango) y fecha objetivo; ¿ejecución por etapas? | Respuesta directa | USD |  |  |  |  | Pendiente
P3-09 | P3 | Arquitectura | Manual de marca Blue58: logo en vector, colores y tipografías | Subir a insumos/documentos/ | Archivos |  |  |  |  | Pendiente
P3-10 | P3 | Presupuesto | Proveedores locales de confianza: contratistas, electricistas, acero inoxidable, distribuidores | Lista con contacto | Texto |  |  |  |  | Pendiente

## 2-Tramos y alturas
Tramos, diagonales y alturas libres (P1-04, P1-05)
Esquina A = puerta de mercancía; sigue en sentido horario. Mide a 1 m de altura, de pared a pared, en metros con 2 decimales.
Tramos de pared
Tramo | Orientación (N / S / E / O) | Largo (m) | Revestimiento actual | Estado | Foto | Notas
EJEMPLO · A–B | N | 7.52 | Cerámica blanca | Regular, juntas abiertas | P1-04_A-B.jpg | Puerta de servicio al restaurante a 2,10 m de A
A–B
B–C
C–D
D–E
E–F
F–G
G–H
H–I
I–J
J–K
K–L
L–M
M–N
N–O
O–P
| Perímetro medido (m) | 0
Las filas sin uso se dejan vacías. Si hay más de 18 tramos, inserta filas dentro de la tabla.
Diagonales (comprobación de escuadra)
Rectángulo / zona | Diagonal 1 (de → a) | Largo diag. 1 (m) | Diagonal 2 (de → a) | Largo diag. 2 (m) | Diferencia (m) | Notas
EJEMPLO · Ala principal | A → D | 21.35 | B → C | 21.31 | 0.04 | Diferencia < 5 cm = a escuadra
Alturas libres (ver diagrama en §6.3)
Punto de medición | h1 piso → placa (m) | h2 piso → fondo de viga (m) | h3 piso → ducto / tubería más baja (m) | h4 piso → borde inferior campana (m) | Foto | Notas
EJEMPLO · Junto a la campana | 3.4 | 3.05 | 2.7 | 2.05 | P1-05_campana.jpg | Ducto de inyección a 2,70 m
Junto a la campana
Centro del ala Blue58
Zona de producción
Entrada de mercancía
Altura libre mínima medida (m)

## 3-Columnas
Columnas (P1-06)
Numera las columnas en el croquis (C1, C2…). Mide la distancia a dos paredes perpendiculares y la sección.
ID | Ubicación (descripción) | Pared de referencia 1 | Distancia a pared 1 (m) | Pared de referencia 2 | Distancia a pared 2 (m) | Sección ancho × fondo (cm) o diámetro | ¿Bajo la campana? | Foto | Notas
EJEMPLO | Bajo la campana central | Tramo A–B (norte) | 3.2 | Tramo D–E (este) | 8.45 | 40 × 40 | Sí | P1-06_C1.jpg | Revestida en cerámica
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

## 4-Puertas y vanos
Puertas y vanos (P1-07)
Incluye las puertas de todas las cavas. Ancho libre de marco a marco, por dentro.
ID | Conecta la cocina con… | Tramo donde está | Ancho libre (cm) | Alto libre (cm) | Tipo | Abre hacia | ¿Pasan carros hoy? | Foto | Notas
EJEMPLO | Restaurante (puerta de servicio) | A–B | 90 | 210 | Vaivén | Ambos lados | No | P1-07_PU1.jpg | Sin visor; choques frecuentes
PU1 | Restaurante (puerta de servicio)
PU2 | Salón Privado 1
PU3 | Entrada de mercancía
PU4 | Salida de catering
PU5 | Escalera de servicio / almacén
PU6 | Cava de vegetales
PU7 | Cava de congelación
PU8 | Cava de conservación sur 1
PU9 | Cava de conservación sur 2
PU10 | Cava de conservación sur 3
PU11 | Área climatizada de pasapalos
PU12 | Almacén de cristalería

## 5-Cavas
Cavas (P2-07)
Las cavas son fijas e inamovibles. Agrega filas si hay más cavas de conservación al sur.
ID | Nombre / uso actual | Ubicación | Temperatura de trabajo (°C) | Medidas internas L × A × H (m) | Puerta: ancho (cm) | Puerta: abre hacia | Condensador: ubicación | Estado | ¿En planta eléctrica? | Foto | Notas
EJEMPLO | Cava de vegetales | Extremo este, dentro del polígono | 4 | 3,00 × 2,40 × 2,40 | 80 | Hacia la cocina | Azotea | Bueno | Sí | P2-07_CV1.jpg | Empaque de puerta gastado
CV1 | Cava de vegetales | Extremo este, dentro del polígono
CV2 | Cava de congelación | Oeste
CV3 | Cava de conservación 1 | Sur
CV4 | Cava de conservación 2 | Sur
CV5 | Cava de conservación 3 | Sur
CV6 | Cava de conservación 4 | Sur

## 6-Equipos existentes
Inventario de equipos existentes (P2-08)
Por equipo: foto de frente con la cinta métrica y foto de la placa de datos. La lista viene del encargo; corrige o agrega lo que falte.
ID | Equipo | Cantidad | Marca | Modelo | Ancho (cm) | Fondo (cm) | Alto (cm) | Energía | Voltaje (V) | Fases | Amperios (A) o kW | BTU/h (si es a gas) | ¿Agua? | ¿Desagüe? | Estado | Decisión | Ubicación actual | Foto placa | Foto frontal | Notas
EJEMPLO | Horno de convección a gas #1 (sobre base-rack) | 1 | Vulcan | VC4GD | 102 | 104 | 140 | GLP | 120 | 1 | 6 A | 50000 | No | No | Regular | Se queda | Junto a la campana, lado sur | P2-08_EX07_placa.jpg | P2-08_EX07_frente.jpg | Puerta cierra mal
EX01 | Cocina de 6 hornillas con horno
EX02 | Hornillas sueltas
EX03 | Plancha(s) a gas
EX04 | Parrilla tipo charbroiler
EX05 | Baño de María de 2 pozos
EX06 | Freidora(s)
EX07 | Horno de convección Vulcan a gas #1 (sobre base-rack)
EX08 | Horno de convección Vulcan a gas #2 (sobre base-rack)
EX09 | Horno combi (por confirmar marca y modelo)
EX10 | Mesa(s) refrigerada(s) bajo mesón
EX11 | Refrigerador True 2 puertas ("cava de pescados")
EX12 | Refrigerador True 2 puertas ("cava de transición/pescados")
EX13 | Dishwasher (lavavajillas)
EX14 | Rebanadora existente
EX15 | Fregadero de lavado grueso (entrada)
EX16 | Fregadero de lavado de vajilla (junto a la puerta del restaurante)
EX17 | Fregaderos de 1 pozo (otros)
EX18 | Mesas de acero inoxidable
EX19 | Estanterías
EX20 | Balanza colgante
EX21 | Campana central tipo isla (ver también P1-09)
EX22 | Aire acondicionado del área de pasapalos
EX23 | Lámparas fluorescentes estancas
EX24
EX25
EX26
EX27
EX28
EX29
EX30
EX31